## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| EMPRESA: | [5 empty] | MUNICÍPIO:
| LICITAÇÃO: | [5 empty] | DATA:
| OBJETO: | [5 empty] | BDI: | 11.29%
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.129% | 3480 | 50% | 1740 | 50% | 1740 | 100% | 3480
2 | PAREDES E PAINÉIS | 42.2% | 46928.94 | 50% | 23464.47 | 50% | 23464.47 | 100% | 46928.94
3 | REVESTIMENTOS, PINTURA E FORROS | 30.62% | 34054.68 | 50% | 17027.34 | 50% | 17027.34 | 100% | 34054.68
4 | INSTALAÇÕES | 20.96% | 23312.34 | 50% | 11656.17 | 50% | 11656.17 | 100% | 23312.34
5 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | 3.088% | 3433.92 | 50% | 1716.96 | 50% | 1716.96 | 100% | 3433.92
|  | 100% | 111209.88 | 50% | 55604.94 | 50% | 55604.94 | 100% | 111209.88

## BDI
QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PROJETO PADRÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA REFERENCIAL | Parâmetros do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário
|  |  |  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - Administração Local |  | AC | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG - S=Seguros + G=Garantia |  | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R - Riscos |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF - Despesas Financeiras |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L - Lucro Bruto/Remuneração |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I - Taxa de Incidência de Impostos | 10.15%
6.1 | PIS (Programas de Integração Social) | 0.65% | Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
6.2 | COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) | 3% | Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89%
6.3 | ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) | 2%
6.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 4.5% | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
BDI: |  | 11.29%
Condições Gerais:
PIS / COFINS |  |  | AC/SG/R/DF/L
Para a estimativa do preço referencial foi adotado para o tributo Cofins a alíquota de 3,00% e para o tributo PIS a alíquota de 0,65%. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n.123/2006, bem como a composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art.13, §3º, da referida Lei Complementar. (redação retirada do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário) |  |  | As taxas de AC-Administração Local, SG-Seguro+Garantia, R-Riscos, DF-Despesas Financeiras e L-Lucro Bruto devem preferencialmente estar entre o intervalo do primeiro e terceiro quartis estabelecidos no Acórdão TCU 2622/2013 - Plenário, reproduzido ao lado. Caso a licitante resolva adortar taxas fora desse intervalo, é prerrogativa da Comissão de Licitação exigir esclarecimentos.
CPRB
É facultado as empresas mencionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/11 o recolhimento das constribuições previdenciárias tendo como base de calculo a receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição à regra geral das constribuições previstas na Lei nº 8.212/91. Para a estimativa do preço referencial foi adotado para o tributo CPRB a alíquota de 4,5% tendo como base de cálculo a receita bruta. Caso a licitante deseje alterar o regime de contruibuição, deverá retirar a alíquota de 4,5% do BDI e inserir a taxa de recolhimento de 20% de INSS na composição de Encargos Sociais.
ISSQN
Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (redação retirada do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário)
Essa tabela de BDI é referêncial. Pequenas alterações em suas taxas de referencia não justificam alterações no valor do contrato
Note on E18: A CPRB DEVE SER RETIRADA DA COMPOSIÇÃO DO BDI QUANDO A MELHOR OPÇÃO FOR A UTILIZAÇÃO DA TABELA DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO.